ГЛАВА ФИЛИМОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2025 года                    с. Филимоново                                      № 18-пг

Об утверждении годового отчета о ходе реализации

и оценки эффективности муниципальной

программы «Благоустройство и развитие территории

муниципального образования Филимоновский

сельсовет Канского района Красноярского края» за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Филимоновского сельсовета № 32-пг от 07.10.2013 г. (в редакции № 47-пг от 18.11.2024г.) «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО Филимоновский сельсовет, их формировании и реализации» Постановляю:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Филимоновский сельсовет» за 2024 год согласно приложениям.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в официальном печатном издании «Ведомости Филимоновского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Филимоновского сельсовета в сети «Интернет».

Глава Филимоновского сельсовета		                                    О.А. Мартынова

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Филимоновского сельсовета

_____________О.А. Мартынова

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство и развитие территории муниципального

образования Филимоновский сельсовет

Канского района Красноярского края»

За 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. руб. |  |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Освоено средств за отчетный период, тысяч рублей |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы |  |
|  |  | План | Факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения | 256,0 | 256,0 | 100 | Осуществление УС ЖКХ и ООПС Канского района части переданных от Филимоновского сельсовета полномочий по жилищно-коммунальной услуге |
| 2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства | 190,1 | 190,1 | 100 | Осуществление УС ЖКХ и ООПС Канского района части переданных от Филимоновского сельсовета полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жил. условий, жилыми помещениями в соответствии с жил. законодательством, организации строительства и содержания муниципал. жил. фонда, создания условий для жил. о строительства |
| 3 | Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 623,6 | 623,6 | 100 | приобретение первичных средств пожаротушения-36,6 тыс.руб; приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей -90,0 тыс.руб.; устройство минерализированных защитных противопожарных полос-45,0 тыс.руб.; покос травы на землях общего пользования-180,3 тыс.руб.;приобретение автоприцепа для легковой автомашины, для перевозки пожарно-технического вооружения -164,0 тыс.руб.; приобретение ГСМдля патрульныхгрупп-55,0 тыс.руб. |
| 4 | Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 32,8 | 32,8 | 100 |  |
| 5 | Приобретение и установка пожарного водоема | 2540,1 | 2540,1 | 100 | В с.Бережки установлен 1 пожарный водоем |
| 6 | Софинансирование на приобретение и установку пожарного водоема | 3,0 | 3,0 | 100 |  |
| 7 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | 204,5 | 204,5 | 100 | Подготовлены проекты межевания земельных участков 0,974 тыс.гектаров на сумму 61,4 тыс.руб.; осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков 0,974 тыс.гектаров на сумму 143,1 тыс.руб. |
| 8 | Софинансирование работ по подготовке проектов межевания земельных участков и проведения кадастровых работ | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| 9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда Филимоновского сельсовета | 711,9 | 350,2 | 49,2 | Грейдировка дорог поселения Филимоновский сельсовет, чистка дорог от снега и вывоз снега |
| 10 | Расходы на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет дорожного фонда Красноярского края | 1917,8 | 1917,8 | 100 | Отсыпка песочно-щебеночной смесью участка дороги в с.Левобережное на ул.Болотная- 236 м; отсыпка песочно-щебеночной смесью участка дороги в с.Левобережное на ул.Новая- 550 м. |
| 11 | Софинансирование по расходам на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий | 19,2 | 19,2 | 100 |  |
| 12 | Расходы на организацию уличного освещения - прочие | 648,3 | 540,8 | 83,4 | Приобретение электротоваров для содержания уличного освещения |
| 13 | Расходы на организацию уличного освещения | 733,7 | 664,1 | 90,5 | Освещение населенных пунктов муниципального образования |
| 14 | Субсидии на капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | 4212,5 | 2228,8 | 52,9 | капитальный ремонт водопроводной сети в с.Филимоново от ВК 14 по ул.Степная до пожарного гидранта на территории Филимоновской СОШ 82 м на сумму 600,0 тыс.руб.; Кап ремонт теплоизоляции участка тепловой сети в с.Филимоново ул.Набережная 394 м на сумму 596,6 тыс.руб.; Капитальный ремонт теплоизоляции участка тепловой сети в с.Филимоново на ул.Трактовая 260 м на сумму 531,2 тыс.рубл.; кап.ремонт теплоизоляции участка тепловой сети в с.Филимоново на ул.Степная 289 м на суммц 523,6 тыс.руб. |
| 15 | Софинансирование по расходам на капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | 42,6 | 22,6 | 53,1 |  |
| 16 | Расходы на выполнение кадастровых работ (услуг) | 67,0 | 67,0 | 100 | Расходы на выполнение кадастровых работ (услуг) |
| 17 | Расходы на оплату труда по благоустройству | 638,9 | 635,9 | 99,5 | Оплата труда работника по благоустройству и водителя трактора «Беларус» |
| 18 | мероприятие "взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам | 214,2 | 192,0 | 89,6 |  |
| 19 | Прочие работы по благоустройству | 39,7 | 39,4 | 100 | Кошение травы и приобретение средств для кошения травы, прочие работы по благоустройству |
| 20 | Расходы направленные на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив | 2000,0 | 1960,0 | 98,0 | Много функциональный игровой комплекс из серии "Космос" , в т.ч.: уличные детские качели; Качалка-балансир; детская качалка. |
| 23 | Софинансирование по расходам, направленным на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив | 345,9 | 345,9 | 100 |  |
| 24 | Прочие мероприятия в области ЖКХ | 1500,0 | 1449,8 | 96,6 | Обновление канализационных люков на придомовых территориях в с.Филимоново. Расходы по оплате услуг устранения засоров канализационной системы на территории с.Филимоново |
| 25 | Мероприятия по организация и содержание мест захоронения | 5,0 | 4,9 | 98,0 | Дератизация кладбища в с.Филимоново |
| 26 | иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры, в рамках муниципальной программы "Благоустройство и развитие территории муниципального образования Филимоновский сельсовет Канского района Красноярского края" | 1,0 | 1,0 | 100 | осуществление администрацией Канского района части переданных от Филимоновского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры |
| Итого: |  | 16947,9 | 14289,6 | 84,3 |  |

Ведущий специалист по финансовым и экономическим вопросам			Ворончихина О.И.

должность исполнителя		                                                                  подпись		Ф.И.О.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИМОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

ЗА 2024 ГОД

1. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств областного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Распределение расходов по мероприятиям муниципальной программы

(тыс.рублей)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Единица измерения | БЗПi | БЗФi | КБЗi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Благоустройство и развитие территории МО Филимоновский сельсовет» | тыс.руб | 16647,9 | 14289,6 | 84,3 |
| 1 | Задача: Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения | тыс.руб | 256,0 | 256,0 | 1,0 |
| Мероприятие 1.1.2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законода-тельством, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства | тыс.руб | 190,1 | 190,1 | 1,0 |
| Мероприятие 1.2.1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1 | Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | тыс.руб | 623,6 | 623,6 | 1,0 |
| Мероприятие 1.3.2 | Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | тыс.руб. | 32,8 | 32,8 | 1,0 |
| Мероприятие 1.4.1 | Приобретение и установка пожарныех водоемов | Тыс.руб | 2540,1 | 2540,1 | 1,0 |
| Мероприятие 1.4.2 | Софинансирование по приобретению и установке пожарных водоемов | Тыс.руб | 3,0 | 3,0 | 1,0 |
| Мероприятие 1.5.1 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | тыс. руб. | 145,2 | 145,2 | 1,0 |
| Мероприятие 1.5.2 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | тыс. руб. | 59,3 | 59,3 | 1,0 |
| Мероприятие 1.5.3 | Софинансирование работ по подготовке проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | тыс. руб. | 0,2 | 0,2 | 1,0 |
| Мероприятие 1.6.1 | Содержание муниципальных дорог | тыс.руб | 711,9 | 350,2 | 0,5 |
| Мероприятие 1.6.2 | МБТ по содержанию муниципальных дорог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7.1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного | тыс. руб. | 1917,8 | 1917,8 | 1,0 |
| Мероприятие 1.7.2 | Софинансирование расходов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного | тыс. руб. | 19,2 | 19,2 | 1,0 |
| Мероприятие 1.8.1 | Расходы по уличному освещению - прочие | тыс. руб. | 648,3 | 540,8 | 0,8 |
| Мероприятие 1.8.2 | Расходы по уличному освещению-электроэнергия | тыс.руб. | 733,7 | 664,1 | 0,9 |
| Мероприятие 1.9.1 | Субсидии на капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | тыс.руб. | 4212,5 | 2228,8 | 0,5 |
| Мероприятие 1.9.2 | софинансирование на капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | тыс.руб. | 42,6 | 22,6 | 0,5 |
| 2 | Задача: привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов |  |  |  |  |
| Мероприятия 2.1.1 | Расходы по выполнению кадастровых работ | тыс.руб | 67,0 | 67,0 | 1,0 |
| Мероприятия 2.2.1 | Расходы на оплату труда работника по благоустройству | тыс. руб. | 638,9 | 635,9 | 1,0 |
| Мероприятие 2.2.2 | "взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам | тыс.руб | 214,2 | 192,0 | 0,9 |
| Мероприятие 2.3.1 | Прочие работы по благоустройству | тыс.руб | 39,7 | 39,4 | 1,0 |
| Мероприятие 2.4.1 | Расходы направленные на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив | тыс. руб. | 2000,0 | 1960,0 | 1,0 |
| Мероприятие 2.4.2 | Софинансирование расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив | тыс. руб. | 345,9 | 345,9 | 1,0 |
| 3 | Задача: Улучшение экологической обстановки в поселении |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1 | Прочие мероприятия в области ЖКХ | тыс.руб | 1500,0 | 1449,8 | 0,9 |
| Мероприятие 3.2.1 | Организация и содержание мест захоронения | тыс. руб. | 5,0 | 4,9 | 1,0 |
| 4 Задача : Организация досуга и привлечение жителей услугами организации культуры |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 4.1 | Сумма средств на осуществление полномочий по культуре | тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

2. Критерий «Бюджетная эффективность Программы» определяется как соотношение фактического  использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| Бюджетная эффективность Программы = | 14289,6 | х 100 = 84,3 % |
| --- | --- | --- |
|  | 16647,9 |  |